## Scheda obj
OBIETTIVI PERFORMANCE
Obiettivo n. 1
Obiettivo: descrizione sintetica |  |  |  |  | Istituzione del nuovo servizio associato di Polizia Locale tra i Comuni di Senorbì, Ortacesus e Guamaggiore: adempimenti connessi a rendere gli uffici, gli strumenti stessi e l'intera struttura fruibili dall'utenza.
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione |  |  |  | L'obiettivo ha il fine di implementare la modulistica dell'intero ufficio, rendendolo rispondente appieno alle più svariate esigenze derivanti dallo svolgimento dello stesso. In questo senso l'obiettivo coinvolgerà tutto il personale facente parte del servizio associato, in particolare si procederà a predisporre tutte le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio a tutte le esigenze degli utenti, predisponendo a tal fine tutta una serie di moduli di facile comprensione e utilizzo da scaricare direttamente dalla sezione Polizia Locale inserita nel sito istituzionale dell'Ente capofila, individuato nel Comune di Senorbì, tra cui: Richiesta per tesserino per il parcheggio dei disabili, Richiesta per tesserino regionale per l'esercizio della caccia in Sardegna, Richiesta per emissione di ordinanza viabilistica, Scia per eventi di modesta entità, modulistica per effettuare manifestazioni di sorte locali, lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficienza. Svolgere, comunque, tutta quella serie di attività di reperimento ed elaborazione di dati e documenti al fine di uniformare tutta la modulistica e la documentazione, attraverso l'adozione di uno standard grafico omogeneo, da utilizzare nei tre comuni facenti parte del servizio associato.
Pesatura Obiettivo
Attori |  |  | Amministratori |  |  |  |  | Responsabili
Variabili |  |  | Giudizio |  | Alta - Media- Bassa |  |  | Giudizio |  | Alta - Media- Bassa
|  |  | Importanza |  | a |  |  | Complessità |  | m
|  |  | Impatto esterno |  | m |  |  | Realizzabilità |  | m
Totale peso Obiettivo |  |  |  |  | Assoluto |  | 135 | Relativo |  |  | 100
N° Capitolo Peg |  |  |  | Fonte risorse | [5 empty] | Ammontare risorse
Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Tempo)
Descrizione | [7 empty] | Valore atteso
emanazione di direttive per la predisposizione della modulistica | [7 empty] | garantire all'utenza un accesso semplice e chiaro a tutta la modulistica predisposta
individuazione dei redattori della modulistica | [7 empty] | Individuare con atto formale il personale addetto alla redazione dei moduli. |  |  |  |  | anche non parte dell'obiettivo!!
Implementazione sul sito internet istituzionale del comune di Senorbì e link dedicato sui siti istituzionali dei comuni di Ortacesus e Guamaggiore | [7 empty] | Trasferimento sul sito di ogni singolo file scaricabile in formato pdf per le esigenze dell'utenza.
predisporre la modulistica per il rilascio dei libretti regionali per l'esercizio della caccia in Sardegna con modulo di domanda, dichiarazione sostitutiva di certificazione compilazione del libretto e relativo rilascio, predisposizione e rilascio del foglio annuale per l'annata venatoria in corso. | [7 empty] | rendere semplice e fruibile alla categoria dei cacciatori l'intero iter, finalizzato a limitare i tempi di attesa rilascando contestulamente alla richiesta l'intera documentazione. Descrizione sintetica dell'iter della procedura da pubblicare sul sito.
predisposizione del modulo di richiesta per il rilascio del contrassegno per le persone diversamente abili e relativo titolo autorizzatorio. | [7 empty] | Garantire a questa particolare categora di utenza un servizio celere e uno snellimento pressochè totale dell'intera procedura, predisponendo a tal fine il servizio di consegna a domicilio, tramite personale di questo ufficio, dell'intera documentazione richiesta.
Predisposizione di apposita segnaletica indicante gli orari di apertura degli uffici al pubblico contemperando le esigenze dell'utenza di tutti e tre i comuni associati | [7 empty] | Venire incontro alla esigenze della cittadinanza con un servizio certo dedicando una particolare attenzione agli interessi dell'intera collettività con un'informazione chiara.
Tempi di realizzazione
Fasi | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
a | bar: ottobre
b | bar: ottobre to novembre
c | bar: novembre
d | bar: dicembre
e | bar: dicembre
f
Personale coinvolto
Fasi | marzo: Personale coinvolto; agosto: % partecipazione; ottobre: Note
tutte | marzo: Responsabile del Servizio Associato; agosto: 10
|  |  | Ag. Sc. Serra Marta |  |  |  |  | 45
|  |  | Ag. Pia Romina |  |  |  |  | 45
Note on K14: Emanuela: inversamente proporzionale. Se A obiettivo semplice da raggiungere

## Obiettivi Area
PESATURA OBIETTIVI STRATEGICI
| Obiettivo Settore | Valore Atteso | Area |  |  |  | Giudizio: Alto - Medio - Basso |  |  |  | Valore % | Risultati |  |  |  | Valore Asooluto | Dipendente 1 | Dipendente 2 | Dipendente 3 | Dipendente 4 | Dipendente 5 | Dipendente 6 | Dipendente 7 | Dipendente 8 | Dipendente 9
|  |  | Tecnica | Amministrativa | Finanziaria | Sociale | IMPORTANZA : (AMMINISTRATORI) | COMPLESSITA': (DIRIGENTE) | IMPATTO ESTERNO: (AMMINISTRATORI) | REALIZZABILITA': (DIRIGENTE)
1 | Istituzione del nuovo servizio associato di Polizia Locale tra i Comuni di Senorbì, Ortacesus e Guamaggiore: adempimenti connessi a rendere gli uffici, gli strumenti stessi e l'intera struttura fruibili dall'utenza. | L'obiettivo ha il fine di implementare la modulistica dell'intero ufficio, rendendolo rispondente appieno alle più svariate esigenze derivanti dallo svolgimento dello stesso. In questo senso l'obiettivo coinvolgerà tutto il personale facente parte del servizio associato, in particolare si procederà a predisporre tutte le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio a tutte le esigenze degli utenti, predisponendo a tal fine tutta una serie di moduli di facile comprensione e utilizzo da scaricare direttamente dalla sezione Polizia Locale inserita nel sito istituzionale dell'Ente capofila, individuato nel Comune di Senorbì, tra cui: Richiesta per tesserino per il parcheggio dei disabili, Richiesta per tesserino regionale per l'esercizio della caccia in Sardegna, Richiesta per emissione di ordinanza viabilistica, Scia per eventi di modesta entità, modulistica per effettuare manifestazioni di sorte locali, lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficienza. Svolgere, comunque, tutta quella serie di attività di reperimento ed elaborazione di dati e documenti al fine di uniformare tutta la modulistica e la documentazione, attraverso l'adozione di uno standard grafico omogeneo, da utilizzare nei tre comuni facenti parte del servizio associato. |  |  |  |  | a | m | m | m | 100 | 5 | 3 | 3 | 3 | 135
| TOTALE PESI OBIETTIVI DI RISULTATO | [9 empty] | 100 | 5 | 3 | 3 | 3 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Obiettivi Area (hidden)
PESATURA OBIETTIVI STRATEGICI
| Obiettivo Settore | Valore Atteso | Area |  |  |  | Giudizio: Alto - Medio - Basso |  |  |  | Valore % | Risultati |  |  |  | Valore Asooluto | Dipendente 1 | Dipendente 2 | Dipendente 3 | Dipendente 4 | Dipendente 5 | Dipendente 6 | Dipendente 7 | Dipendente 8 | Dipendente 9
|  |  | Tecnica | Amministrativa | Finanziaria | Sociale | IMPORTANZA : (AMMINISTRATORI) | COMPLESSITA': (DIRIGENTE) | IMPATTO ESTERNO: (AMMINISTRATORI) | REALIZZABILITA': (DIRIGENTE)
1 | Istituzione del nuovo servizio associato di Polizia Locale tra i Comuni di Senorbì, Ortacesus e Guamaggiore: adempimenti connessi a rendere gli uffici, gli strumenti stessi e l'intera struttura fruibili dall'utenza. | L'obiettivo ha il fine di implementare la modulistica dell'intero ufficio, rendendolo rispondente appieno alle più svariate esigenze derivanti dallo svolgimento dello stesso. In questo senso l'obiettivo coinvolgerà tutto il personale facente parte del servizio associato, in particolare si procederà a predisporre tutte le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio a tutte le esigenze degli utenti, predisponendo a tal fine tutta una serie di moduli di facile comprensione e utilizzo da scaricare direttamente dalla sezione Polizia Locale inserita nel sito istituzionale dell'Ente capofila, individuato nel Comune di Senorbì, tra cui: Richiesta per tesserino per il parcheggio dei disabili, Richiesta per tesserino regionale per l'esercizio della caccia in Sardegna, Richiesta per emissione di ordinanza viabilistica, Scia per eventi di modesta entità, modulistica per effettuare manifestazioni di sorte locali, lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficienza. Svolgere, comunque, tutta quella serie di attività di reperimento ed elaborazione di dati e documenti al fine di uniformare tutta la modulistica e la documentazione, attraverso l'adozione di uno standard grafico omogeneo, da utilizzare nei tre comuni facenti parte del servizio associato. |  |  |  |  | a | m | m | m | #REF! | 5 | 3 | 3 | 3 | 135
2 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
22 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
23 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
25 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
26 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TOTALE PESI OBIETTIVI DI RISULTATO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0